## 总计划
电竞英雄版本计时间轴
时间 | 事件 | 辅助 | 辅助2
2018/8/20 | DEMO | 12 | 0
2018-08-25 | V1.0 | -15 | 0
2018-08-28 | 审核版本提交 | 15 | 0
2018-09-19 | V2.0 | -10 | 0
2018-10-17 | 测试版本V3.0 | 24 | 0
2018-10-24 | 上线版本V3.1 | -20 | 0
2018-10-31 | 首期迭代V4.0 | 10 | 0
2018-11-14 | V5.0 | -8 | 0
|  | 20 | 0
|  | 15 | 0
|  | -15 | 0
|  | 23 | 0 | 版本 计划 说明 | 1、订制里程碑式计划时间轴，方便浏览项目时间总进度
|  | -10 | 0 |  | 2、订制时间大节点，所有的版本计划进度以此为准。
|  | 10 | 0 |  | 3、版本以V为代号，1为大版本（新增功能和系统），小数点后为小版本（BUG修复与迭代）。仅限内部版本区分。

## 版本计划进度
V1.0工作计划表
| 2018 | 年 | 8 | 月
[6 empty] | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31
编号 | 工作内容及描述 |  | 日期 | 开始日期 | 结束日期 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 2018 | 1
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2019 | 2
1 | 登录相关 |  | 计划 | 2018-07-30 | 2018-08-01 | [31 empty] | 2020 | 3
|  |  | 实际 | [33 empty] | 2021 | 4
2 | 大厅相关 |  | 计划 | 2018-07-31 | 2018-08-13 | [31 empty] | 2022 | 5
|  |  | 实际 | [33 empty] | 2023 | 6
3 | 战斗系统 |  | 计划 | 2018-08-03 | 2018-08-20 | [31 empty] | 2024 | 7
|  |  | 实际 | [33 empty] | 2025 | 8
4 | 角色系统 |  | 计划 | 2018-08-09 | 2018-08-18 | [31 empty] | 2026 | 9
|  |  | 实际 | [33 empty] | 2027 | 10
5 | 聊天系统 |  | 计划 | 2018-08-13 | 2018-08-25 | [31 empty] | 2028 | 11
|  |  | 实际 | [33 empty] | 2029 | 12
6 | 任务系统 |  | 计划 | 2018-08-15 | 2018-08-28
实际
7 | 背包系统 |  | 计划 | 2018-08-20 | 2018-08-27
实际
8 | 商城系统 |  | 计划 | 2018-08-22 | 2018-08-31
实际

## 个人计划进度
工作计划进度表
序号 | 重点工作内容 | 细分工作项目 | 人 员 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 | 进度
[7 empty] | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
1 | 登录相关 | 登录系统文案 | 夏俊伯 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 未进行
2 |  | 登录主界面
3 |  | 登录功能 |  |  |  | 已完成
4 |  | LOADING图 |  |  |  | 已完成
5 |  | 更新显示 |  |  |  | 已完成
6 |  | 操作反馈以及相关提示 |  |  |  | 进行中
7 | 大厅相关 | 大厅系统文案 | 夏俊伯 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 未进行
8 |  | 大厅主界面 |  |  |  | 已完成
9 |  | 大厅数据联调（前后持续） |  |  |  | 已完成
10 |  | 大厅界面拼接显示（前端） |  |  |  | 未进行
11 |  | 大厅次级界面（切换界面） |  |  |  | 未进行
12 |  | 大厅弹框界面 |  |  |  | 进行中
13 |  | 操作反馈相关 |  |  |  | 进行中
14 | 战斗系统 | 战斗系统文案 | 夏俊伯 | 2018-08-03 | 2018-08-08 | 未进行
15 |  | 战斗地图 |  |  |  | 进行中
16 |  | 技能图标 |  |  |  | 进行中
17 |  | 装备图标 |  |  |  | 进行中
18 |  | 战术图标 |  |  |  | 未进行
19 |  | 技能功能 |  |  |  | 未进行
20 |  | 装备功能 |  |  |  | 未进行
21 |  | 战术功能 |  |  |  | 未进行
22 | 角色系统 | 角色系统文案 | 夏俊伯 | 2018-08-09 | 2018-08-11 | 未进行
23 |  | 角色界面 |  |  |  | 未进行
24 |  | 角色头像
25 |  | 人物造型
26 |  | 角色数据搭建
27 | 聊天系统 | 聊天系统文案 | 夏俊伯 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 未进行
28 |  | 聊天系统界面
29 |  | 聊天功能
30 |  | 聊天日志
31 | 任务系统 | 任务系统文案 | 夏俊伯 | 2018-08-15 | 2018-08-17 | 未进行
32 |  | 任务界面
33 |  | 任务功能
34 | 背包系统 | 背包系统文案 | 夏俊伯 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 未进行
35 |  | 背包界面
36 |  | 背包图标
37 |  | 背包功能
38 | 商城系统 | 商城系统文案 | 夏俊伯 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 未进行
39 |  | 商城系统界面
40 |  | 商城系统功能
41 |  | 货币体系搭建
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Note on H4: 还未开始进行
Note on I4: 刚刚开始进行
Note on J4: 已经可以在游戏内看到初步效果
Note on K4: 基本可以进行调试，允许部分资源方面的问题有缺失，但是需要有替代。
Note on L4: 已经完全完成，所有资源和功能都已经到位。进行正常的测试